Проект перспективного развития учреждения

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

МБОУ СОШ села Талицкий Чамлык

| № п/п | Мероприятия | Исполнители |  |  |  | Сроки |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классе | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  | До 25.03. 2011 . |  |  | План мероприятий |  |  |
| 1.2 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Директор |  |  |  |  | До 31.08.2011 |  |  | Приказ |  |  |
| 1.3 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | Директор |  |  |  |  | До 20.08.2011 |  |  | Должностные инструкции |  |  |
| 1.4 | Создание Рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования (ООПНОО) | Директор |  |  |  |  | До 15.03.2011 |  |  | Приказ |  |  |
| 1.5 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | Рабочая группа, директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  | До 01.05. ежегодно |  |  | ООПНОО на 2011-2012 учебный год (1 класс), ООПНОО на 2012-2013 учебный год (2 класс), ООПНООна 2013-2014 учебный год (3 класс), ООПНОО на 2014-2015 учебный год (4 класс) |  |  |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение учебных программ учителей по учебным предметам | Учитель 1 класса, зам. директора по УВР |  |  |  |  | До 31.08 |  |  | Рабочие программы, приказ об утверждении |  |  |
| 1.7 | Утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  | Март 2011 года |  |  | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |  |  |
| 1.8 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  | Формирование системы оценки |  |  |
| 1.9 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | По плану УО |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |
| 1.10 | Участие в работе городских инструктивно-методических семинарах по подготовке и введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | По плану УО |  |  | Участие, обмен опытом |  |  |
| 1.11 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой |  |  |  |  | Февраль 2011 года |  |  | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками |  |  |
| 1.12 | Работа по оборудованию кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС:  создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета;  проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников,  оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК,  обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Директор, учителя 1 классов, завхоз |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |  |  |
| 1.13 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |  |  |  | В течение года |  |  | Расширение социального партнерства |  |  |
| 1.14 | Работа по изучению нормативно-правовой методической базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования, . | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |
| 1.15 | Проведение семинаров по реализации ФГОС начального общего образования второго поколения. | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | 2011-2015 |  |  | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |  |  |
| 1.16 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам введения ФГОС. | Директор, зам. директора по УВР |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  |  |
| 1.17 | Оценка готовности ОУ к введению ФГОС | Администрация |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Самоэкспертиза |  |  |
| 1.18 | Работа с родителями по информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС | Директор |  |  |  |  | В течение года |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |  |  |
| 1.19 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | Директор |  |  |  |  | В течение года |  |  | Публичный доклад Школьная конференция |  |  |
| 1.20 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях управляющего совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |  |  |  | В течение года |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |  |  |
| 1.21 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | Зам. директора по УВР |  |  |  |  | В течение года |  |  | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |  |  | Куратор по работе с одаренными детьми |  | Постоянно |  |  |  |  | Банк данных |  |
| 2.2 | Создание банка творческих работ учащихся |  |  | Куратор по работе с одаренными детьми |  | Постоянно |  |  |  |  | Банк работ |  |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов |  |  | Куратор по работе с одаренными детьми |  | По мере проведения мероприятий |  |  |  |  | Банк текстов |  |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми |  |  | Зам. директора по УВР и ВР |  | Май 2011 |  |  |  |  | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников различных, конкурсов, соревнований |  |
| 2.5 | Организация творческих конкурсов |  |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения (при наличии) |  |  | Зам. директора по УВР |  | Ежегодно |  |  |  |  | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |  |
| 2.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития |  |  | Учителя |  | Постоянно |  |  |  |  | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |  |
| 2.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе |  |  | Куратор НОУ |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |
| 2.9 | Организация и проведение научно-практической конференции |  |  | Куратор НОУ |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Увеличение доли учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность |  |
| 2.10 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) |  |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |  |
| 2.11 | Проведение мероприятий по презентации достижений школьников |  |  | Зам. директора по ВР |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Проведение выставок детского творчества. |  |  | Зам. директора по ВР |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Обмен опытом в работе с одаренными детьми |  |  | Руководители ШМО |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  |
| 2.14 | Выпуск методических рекомендаций «Опыт работы с одаренными детьми». |  |  | Руководители ШМО |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. |  |  | Руководители ШМО |  | В течение учебного года с 2012 года |  |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |
| 2.16 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников |  |  | Зам. директора по УВР |  | Октябрь-ноябрь |  |  |  |  | Увеличение доли учащихся, участвующих в муниципальном предметных олимпиад |  |
| 2.17 | Создание страницы на школьном сайте |  |  | Администратор школьного сайта |  | В течение года |  |  |  |  | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |  |
| 2.18 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком |  |  | Руководители ШМО |  | Сентябрь-январь |  |  |  |  | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |  |
| 2.19 | Проведение предметных недель |  |  | Руководители ШМО |  | 01-03 ежегодно |  |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |
| 2.20 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня |  |  | Учителя-предметники |  | В течение года |  |  |  |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  |
| 2.21 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  | Социальный педагог |  | По мере необходимости |  |  |  |  | Раннее прогнозирование результатов деятельности Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися |  |
| 2.22 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми. |  |  | Руководители ШМО |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Семинар по новому порядку аттестации педагогических кадров. |  | Зам. директора по УВР |  |  | Апрель-май |  |  |  |  | Понимание собственных действий педагогами в рамках нового порядка аттестации |  |
| 3.2 | Участие в конкурсах муниципального уровня |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |  |  | Согласно сроков конкурса |  |  |  |  | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |  |
| 3.3 | Переход на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической деятельности |  | Директор |  |  | По плану |  |  |  |  | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |  |
| 3.4 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров |  | Зам. директора по УВР |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка планов повышения квалификации |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Директор |  |  |  | В течение года |  |  |  |  | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |  |
| 4.2 | Текущий ремонт образовательного учреждения | Директор, завхоз |  |  |  | Июнь-август |  |  |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 4.3 | Продолжение оснащения школы новой мебелью | Директор, завхоз |  |  |  | Июнь-август |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы школы |  |
| 4.4 | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Директор, завхоз |  |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |  |
| 4.5 | Обновление спортивного оборудования | Директор, завхоз |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС | Директор, завхоз |  |  |  | Сентябрь-ноябрь |  |  |  |  | Повышение безопасности образовательного учреждения |  |
| 4.7 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы | Директор, завхоз |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |  |
| 4.8 | Приобретение в учебные кабинеты необходимого оборудования | Директор, завхоз |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Укрепление материальной базы школы |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | Директор, зам. директора по ВР, социальный педагог |  |  |  | Сентябрь, январь |  |  |  |  | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |  |
| 5.2 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. | Педагог-организатор ОБЖ |  |  |  | Май, сентябрь |  |  |  |  | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |  |
| 5.3 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе среди учащихся. | Зам. директора по ВР, социальный педагог |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Укрепление здоровья учащихся |  |
| 5.4 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР, социальный педагог |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Продолжить внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы | Зам. директора по УВР |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Физическое развитие учащихся |  |
| 5.6 | Выделение детей в основную и подготовительную группу | Мед. работник |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |  |
| 5.7 | Медосмотр учащихся | Мед. работник |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |  |
| 5.8 | Организация и проведение утренней зарядки | Учителя-предметники |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  | Укрепление здоровья учащихся |  |
| 5.9 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Учитель физ. культуры |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |  |
| 5.10 | Организация работы спортивных секции | Учитель физ. культуры |  |  |  | Сентябрь ежегодно |  |  |  |  | Увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 5.11 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Зам. директора по ВР |  |  |  | Сентябрь, январь ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Организация и проведение Дней Здоровья школы | Зам. директора по ВР, педагог-организатор спортивных мероприятий |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  |
| 5.13 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований | Учитель физ. культуры |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Организация и проведение акций здоровья | Зам. директора по ВР |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Классные часы | Классные руководители |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Организация родительского всеобуча. Беседы для родителей | Классные руководители, психолог |  |  |  | 2011-2015 |  |  |  |  | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |  |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Переход в статус автономного учреждения | Директор |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  |  | Изменение статуса |  |
| 6.2 | Создание условий для постепенного перехода школы на новую систему оплаты труда | Директор |  |  |  | По плану министерства |  |  |  |  | Оптимизация штатного расписания школы |  |
| 6.3 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ | Зам. директора по УВР |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |  |

Оценка результатов реализации проекта перспективного развития учреждения

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Внедрение ФГОС | Доля численности школьников, обучающихся по ФГОС от числа обучающихся (%) | (1-4) 12,2% |  |  |  |  |
| Повышение про-фессиональной компетентности педагогов | Доля числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС (%) | 17,4% |  |  |  |  |
| Развитие материально-технических условий для введения ФГОС | Доля учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС (%) | 35 |  |  |  |  |
| Развитие системы оценки личных достижений учащихся | Доля школьников, имеющих портфолио личных достижений (%) | 11,6% |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Вовлечение учащихся в научно-практическую и проектную деятельность | Доля школьников, работающих в научном обществе учащихся (%) |  |  |  |  |  |
|  | Доля школьников, вовлеченных в проектную деятельность (%) | 6,25% |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности учащихся | Доля учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах (%) |  |  |  |  |  |
| Развитие интел-лектуальных, творческих способностей учащихся | Доля школьников, получающих доступные качественные услуги дополнительного образования (%) | 100% |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям | Доля учителей, прошедших ФГОС (%) | (1-4) 19% |  |  |  |  |
|  | Доля учителей, прошедших различные курсы повышения квалификации (%) | 86% |  |  |  |  |
| Повышение про-фессиональной компетентности педагогов | Доля учителей, прошедших аттестацию в новой форме (%) | 16,7% |  |  |  |  |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Улучшение материально-технической базы школы | Ремонт, реконструкция … (ед.) | 100% |  |  |  |  |
| Усиление материально-технической базы школы | Доля учебных кабинетов, подключенных к локальной школьной сети (%) | 29,2% |  |  |  |  |
| Развитие единой образовательной среды | Доля учащихся, пользующихся программой «Электронный дневник», «Электронный журнал» (%) |  |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов | Доля учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебном процессе и внеурочной деятельности (%) | 65% |  |  |  |  |
| Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс | Доля учащихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий (%) |  |  |  |  |  |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Развитие внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности | Доля учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность (%) | 100% |  |  |  |  |
| Укрепление здоровья школьников | Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни (%) |  |  |  |  |  |
| 6. Расширение самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Изменение статуса | Автономное учреждение |  |  |  |  |  |
| Переход на новую систему оплаты труда | НСОТ | ДА |  |  |  |  |